## งานแผน
FLOW CHART
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาว แววดาว ขันหลวง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

## 1.มติครม.
ผังการปฎิบัติงานของการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตาม มติครม.
ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ความเสี่ยง | จุดควบคุม | วันทำการ
น.ส.แววดาว ขันหลวง |  | 1.รับแจ้ง 1.1 งบประมาณจากกองแผนงาน 1.2แผนการใช้เงินตามมติ ครม. จากกองแผนงาน | ได้รับแจ้ง งบประมาณล่าช้า | ติดตอบสอบถาม กองแผนงาน | ต้นปี งบประมาณ
|  | 1.2แผนการใช้เงินตามมติ ครม. จากกองแผนงาน | นโยบายจากส่วนกลาง ไม่ฃัดเจนและ มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง | ตรวจสอบข้อมูลสม่ำเสมอ ว่าตรงตามที่ใช้ในปัจจุบัน หรือไม่
|  |  | นวก.มีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนจากการ ประชุมชี้แจง | สอบถามและทำความเข้าใจ รายบุคคล และให้ข้อมูลที่ ชัดเจน
|  |  | ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี ที่ผ่านมาอาจไม่ใกล้เคียง กับปัจจุบัน | สอบถามข้อมูลรายจ่าย ที่อาจเกิดขึ้นจาก ทุกฝ่าย
|  |  | นวก.จัดทำแผนเกินวงเงิน ที่ได้รับจัดสรร | แจ้งตัวเลขงบประมาณที่แต่ละโครงการได้รับในที่ประชุมหน่วยงานให้ นวก.ยืนยันตัวเลขจากที่ประชุม | 15 วันทำการ
|  |  | นวก.จัดทำแผนไม่เป็นไป ตามมติ ครม. | แจ้งจัดทำแผนตามมติครม. ในที่ประชุมหน่วยงาน
|  |  | รายการในแผนอาจผิดพลาด ตกหล่นบางรายการคลาดเคลื่อน | ตรวจสอบข้อมูล ให้ครบถ้วนถูกต้อง
|  |  | การวางแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมติครม | ทบทวนรายการเบิกจ่าย รายการใดที่สามารถเบิกจ่าย ได้ก่อนวางแผนไว้ไตรมาสแรกเพื่อให้ได้เป้าหมายตามมติครม.
|  |  | การอนุมัติแผนอาจล่าช้า | ตรวจสอบตารางการ เดินทางของผอ.
|  |  | ระบบDOCไม่เสถียร / การรายงานล่าช้า | จัดทำปฏิทินรอบการเปิด ระบบ DOC | 1 วันทำการ ลงข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน
|  |  | การเบิกจ่ายแต่ละรายการอาจ ไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้ | ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ให้รอบคอบ | 3 นาที/ฉบับ
|  |  | การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน | เร่งรัดติดตาม ในที่ประชุมหน่วยงาน | 5 วันทำการ
|  |  | รายงานล่าช้าเกินระยะเวลา | จัดทำตารางการทำงาน ให้ชัดเจนและ ทำปฏิทินการรายงาน | รายงาน ทุกเดือน
Flow Chart งานแผน
นางสาวแววดาว ขันหลวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก กองคลัง กรมอนามัย
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบรายจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา เพื่อประมาณการณ์รายจ่ายประจำที่อาจเกิดขึ้น
7.ร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยนำแผนการการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนปฎิบัติการและแผนกิจกรรมพิจารณาร่วมด้วย
8.แปลงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสู่แผนการใช้จ่ายรายไตรมาสและรายเดือนให้สอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายเงินมติ ครม.ในแต่ละไตรมาส
9.ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินต่อ ผอ. ผ่านหัวหน้าฝ่าย
10.รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ DOC
3. ประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและแผนการใช้เงินตามมติครม. เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการใช้เงินให้เป็นไปตามมติครม.
5.รวบรวมจากทุกส่วนงานสรุปและวิเคราะห์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
12.เร่งรัดและและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานตามมติ ครม.
6.กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมติครม.
11.บริหารงบประมาณ(ควบคุมงบประมาณ)
1.จัดทำแผนการ
ใช้เงินตามมติ ครม.
2.บริหารงบประมาณ
3.เร่งรัดการเบิกจ่าย
4.รายงานผล
การใช้เงิน
13. สรุปผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน
-รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงินในระบบ DOC
- รบจ.1 บนเว็บไซต์หน่วยงานทุกวันที่ 15
-รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสต่อผอ.

## 2.การจัดทำคำขอ
ผังการปฎิบัติงานของการจัดทำคำของบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | จุดควบคุม | วันทำการ
น.ส.แววดาว ขันหลวง |  | ได้รับแจ้งแบบเร่งด่วนอาจ ทำให้รวบรวมข้อมูลไม่ทันกำหนดส่ง | ประสาน นวก. เตรียมข้อมูล ที่จะนำเข้าที่ประชุมให้พร้อม | ต้นปีงบประมาณ
|  | ช่วงเวลาดังกล่าว ผอ.ติดภารกิจ นอกสถานที่ | สื่อสาร ผอ.ให้ทราบ เพื่อนัดหมายประชุม | 5 นาที
|  | นวก. เข้าร่วมประชุมไม่ครบ อาจทำให้การสื่อสารไม่ทั่วถึง | ประสานฝ่ายจัดทำรายงานประชุม ให้บันทึกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน และสื่อสารนวก.ที่ไม่ได้เข้าร่วม ติดตามข้อมูลจากรายงานประชุม | 1 วัน
|  | นวก.ส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนด | กำหนดวันที่ส่งเอกสาร และติดตามเอกสาร | 10 วัน
|  | เอกสารประกอบการจัดทำ คำของบลงทุนไม่ครบถ้วน เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก | วางแผนระยะเวลาจัดทำคำขอ เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง เอกสารประกอบคำขอ
5 วัน
ไม่มี
|  | กองแผนงานไม่ได้รับ เอกสารหรือได้รับล่าช้า | ประสานติดตามเอกสาร เพื่อยืนยันการได้รับเอกสาร
|  | ไม่มี |  | 3 นาที
Flow Chart งานแผน
นางสาวแววดาว ขันหลวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.แจ้งหัวหน้าและผอ.ทราบ
3.ประชุมนักวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็น
4.รวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการพร้อมกับตรวจสอบ/หากข้อมูลผิดพลาดส่งผู้รับผิดชอบแก้ไข
5.จัดทำคำของบประมาณตามแบบฟอร์ม ประกอบด้วย งบลงทุน งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น(เดินทางไปต่างประเทศ) งบรายจ่ายอื่น(วิจัย)
6.จัดทำบันทึกข้อความนำส่งกองแผนงาน
7.จัดส่งเอกสารให้กองแผนงาน กรมอนามัย โดยส่งทาง E-mail และจดหมายส่งออกภายนอก
1.รับแจ้งจากกองแผนงาน
8.จัดเก็บเอกสาร

## 3.แผนปฏิบัติการ
ผังการปฎิบัติงานของการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | จุดควบคุม | วันทำการ
น.ส.แววดาว ขันหลวง |  | ไม่มี |  | ต้นปี งบประมาณ
|  | ไม่มี |  | 5 นาที
|  | ข้อมูลนำเข้าไม่เพียงพอ | ชี้แจงทำความเข้าใจกับนวก. เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนประชุม | 1 วัน
|  | รวบรวมข้อมูลไม่ครบ ตามกำหนดเวลาและอาจมี การแก้ไขบ่อยครั้ง | กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน โดยกำหนดเวลาส่งแบบไม่มีการแก้ไข | 10 วัน
|  | แผนไม่สอดคล้องกับโครงาร และกิจกรรมสำคัญของกรม | ชี้แจงและทำความเข้าใจ นวก.เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กรม
|  | รหัสเข้าใช้งานไม่ได้ | ติดต่อสอบถามกองแผนงาน | 7 วัน
|  | ลงข้อมูลไม่ตรงแผน งบประมาณที่ได้รับ | เมื่อลงข้อมูลครบถ้วนแล้ว เรียกดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
|  | ช่วงเวลาดังกล่าว ผอ.ติดภารกิจ นอกสถานที่ | สื่อสาร ผอ.ให้ทราบ เพื่อเข้าอนุมัติในระบบได้ทันเวลา | 3 วัน
|  | แผนฯไม่ผ่านตามเกณ์กองแผนงาน | ศึกษาหลักเกณฑ์การทำแผน
|  | แผนฯไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก | ปรับแผนตามข้อแนะนำของ กองแผน
15 วัน
ไม่มี
ไม่มี
|  | ไม่มี |  | 1 วัน
Flow Chart งานแผน
นางสาวแววดาว ขันหลวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.แจ้งหัวหน้าและผอ.ทราบ
3.ประชุมนักวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็น
4.รวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการพร้อมกับตรวจสอบ/หากข้อมูลไม่ถูกต้องส่งผู้รับผิดชอบแก้ไข
5.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
โดยให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการและกิจกรรมสำคัญของกรมอนามัย
7.ลงข้อมูลในระบบ DOC
8.รายงานผอ.
9.กองแผนงานตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน/ดำเนิการแก้ไข
10.กองแผนงานเสนออธิบดีอนุมัติแผน
11. แจ้งนวก.เจ้าของโครงการรับทราบ
6. แจ้งขอรหัสการเข้าใช้งานระบบ DOC
1. User ทั่วไป
2. User ผอ.
1.รับแจ้งจากกองแผนงาน
อธิบดีอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ผอ.อนุมัติแผนปฏิบัติการ ใน DOC